## Sheet1
APQP Plan
ลำดับ | APQP | ขั้นตอน | กิจกรรมก่อนหน้า | ระยะเวลาในอดีต |  |  | ระยะเวลาคาดหวัง ET | เริ่ม |  | เสร็จ |  | ฝ่าย | [7 empty] | กำหนดการ | เดือน | [30 empty] | เดือน | [30 empty] | เดือน | [30 empty] | เดือน | [30 empty] | เดือน | [30 empty] | เดือน
|  |  |  | เร็ว | ปกติ | ช้า |  | เริ่มต้นเร็วสุด ( ES ) | เริ่มต้นช้าสุด ( LS ) | เสร็จเร็วสุด ( EF ) | เสร็จช้าสุด ( LF ) | MK | PU | PC | PD | QC | WH | TM | PE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
เฟส 1
1 | 1.6 | ทบทวนข้อมูลความต้องการจากลูกค้า | - | [8 empty] | L | S | S | S | S | S | S | S | Plan
Action
8 | - | จัดตั้งทีมย่อยสำหรับออกแบบกระบวนการหลัก | 7 | [11 empty] | L | S | S |  |  | Plan
Action
9 | 1.12 | สรุปจุด SC ของผลิตภัณฑ์ ในแต่ละกระบวนการหลัก | 8 | [8 empty] | S |  |  | L | S | S |  | S | Plan
Action
เฟส 2
10 | 2.10 | สรุปรายการเครื่องจักรหลักและอุปกรณ์ที่ต้องใช้และเช็คความพร้อมเบื้องต้น ( รวมถึงแม่พิมพ์ และJig ประกอบ ) รวมถึงราคา | 8 | [11 empty] | L |  |  | S | S | Plan
Action
11 | 2.11 | สรุป SC กระบวนการทีสำคัญต้องควบคุม | 10 | [11 empty] | L |  |  | S | S | Plan
Action
16 | - | เสนอราคาและรออนุมัติราคา | 15 | [16 empty] | Plan
Action
เฟส 3
17 | 3.2 | ตรวจสอบเอกสารการทำงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของเครื่องจักร เครื่องมือวัด PFMEA , CP และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 15 | [16 empty] | Plan
Action
18 | 3.3 , 3.4 | กำหนด Element Process Flow Chart & Layout และ 4M ที่สำคัญ | 15 | [16 empty] | Plan
Action
19 | 3.5 | จัดทำตาราง Characteristic Matrix แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 4M กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกระบวนการ | 18 | [16 empty] | Plan
Action
27 | 3.9 | ทำแผนการวิเคราห์ระบบการวัด ( MSA ) | 23 | [16 empty] | Plan
Action
28 | 3.10 | ทำแผนการศึกษาความสามารถของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกระบวนการ PP,PPK หรือ CP , CPK | 23 | [16 empty] | Plan
Action
29 | 3.11 | จัดทำคู่มือการบรรจุสินค้า และ วิธีการทดสอบการบรรจุ | 23 | [16 empty] | Plan
Action
30 | 3.12 | ผู้บริหารทบทวนผลการออกแบบกระบวนการและอนุมัติใช้เอกสารชั่วคราวเพื่อการทดลอง | 24,25,26,27,28,29 | [16 empty] | Plan
Action
เตรียมความพร้อมของทรัพยากรการผลิต
31 | - | จัดซื้อวัตถุดิบ/ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ | 16 | [16 empty] | Plan
Action
38 | - | จัด Line ตาม Layout ที่ออกแบบ | 33 , 34 , 35 , 36 | [16 empty] | Plan
Action
39 | - | แจกจ่ายเอกสารที่หน้างาน | 30 , 38 | [16 empty] | Plan
Action
40 | - | อบรมพนักงาน | 32 , 39 | [16 empty] | Plan
Action
41 | - | ผู้บริหารทบทวนผลการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดลองผลิต | 31 , 40 | [16 empty] | Plan
Action
เฟส 4
42 | 4.1 | ทดลองผลิต และ ประกอบ และประเมินกำลังการผลิต | 41 | [16 empty] | Plan
Action
43 | 4.2 | วิเคราะห์ระบบการวัดตามแผน | 42 | [16 empty] | Plan
Action
48 | 4.7 | ประเมินผลการทดลองการผลิต และ ลงนามอนุมัติ CP , WI | 44,45,46,47 | [16 empty] | Plan
Action
49 | 4.4 | จัดเตรียมเอกสารอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต | 48 | [16 empty] | Plan
Action
50 | 4.8 | ผู้บริหารทบทวนผลการทดลองการผลิต | 49 | [16 empty] | Plan
Action
51 | - | ส่งเอกสารให้ลูกค้าอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต | 50 | [16 empty] | Plan
Action
52 | [19 empty] | Plan
Action
53 | [19 empty] | Plan
Action
54 | [19 empty] | Plan
Action
55 | [19 empty] | Plan
Action
56 | [19 empty] | Plan
Action
57 | [19 empty] | Plan
Action
58 | [19 empty] | Plan
Action
59 | [19 empty] | Plan
Action
60 | [19 empty] | Plan
Action
61 | [19 empty] | Plan
Action
62 | [19 empty] | Plan
Action
63 | [19 empty] | Plan
Action
64 | [19 empty] | Plan
Action
65 | [19 empty] | Plan
Action
66 | [19 empty] | Plan
Action
67 | [19 empty] | Plan
Action
68 | [19 empty] | Plan
Action
69 | [19 empty] | Plan
Action
70 | [19 empty] | Plan
Action
71 | [19 empty] | Plan
Action
72 | [19 empty] | Plan
Action
73 | [19 empty] | Plan
Action
74 | [19 empty] | Plan
Action
75 | [19 empty] | Plan
Action
76 | [19 empty] | Plan
Action
77 | [19 empty] | Plan
Action
78 | [19 empty] | Plan
Action
79 | [19 empty] | Plan
Action
80 | [19 empty] | Plan
Action
81 | [19 empty] | Plan
Action
82 | [19 empty] | Plan
Action
83 | [19 empty] | Plan
Action
84 | [19 empty] | Plan
Action
85 | [19 empty] | Plan
Action
86 | [19 empty] | Plan
Action
87 | [19 empty] | Plan
Action
88 | [19 empty] | Plan
Action
89 | [19 empty] | Plan
Action
90 | [19 empty] | Plan
Action
91 | [19 empty] | Plan
Action
92 | [19 empty] | Plan
Action
93 | [19 empty] | Plan
Action
94 | [19 empty] | Plan
Action
95 | [19 empty] | Plan
Action
96 | [19 empty] | Plan
Action
97 | [19 empty] | Plan
Action
98 | [19 empty] | Plan
Action
99 | [19 empty] | Plan
Action